II Всероссийский конкурс методических разработок

«Социальные инновации»

**Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания**

**«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»**

**Отделение сопровождения замещающих семей**

**Заведующая отделением Докова Елизавета Александровна**

**Конкурсная работа в номинации «Социальная программа, проект, технология, методика»**

**Организация волонтёрской и добровольческой деятельности**

**Проект «Подари семье заботу»**

Бодайбо, 2017 год

Пояснительная записка.

Согласно анализу целевой группы, более 50% одиноких родителей, имеющие детей в возрасте 1,5-7 лет не трудоустроены, в связи с отсутствием людей, желающих оказывать бесплатно такую услугу, как кратковременный присмотр за ребенком в период трудоустройства, прохождения медицинской комиссии и сбора пакета документов для оформления ребенка в дошкольное учреждение.

Структура проекта заключается в выявлении одиноких, нетрудоустроенных родителей, во взаимодействии с ЦЗН г. Бодайбо по трудоустройству родителя, во взаимодействии с Управлением образования по устройству ребенка в дошкольное учреждение, оказание одинокому родителю, с привлечением волонтёров, такой услуги как бесплатный кратковременный присмотр за ребенком на период трудоустройства родителя и оформления ребенка в дошкольное учреждение.

Решение проблем в рамках проекта необходимо в связи с отсутствием в Бодайбинском районе волонтёрской деятельности, направленной на постоянное улучшение качества жизни неполных семей, для ранней профилактики социального сиротства, так как более 30 % одиноких, нетрудоустроенных родителей, после рождения ребенка начинают вести асоциальный образ жизни. Это связано с отсутствием помощи со стороны родственников, с отсутствием денежных средств для должного воспитания ребенка.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Номинация проекта** | Социальная программа, проект, технология, методика. |
| **2. Цель проекта** | Улучшение качества жизни неполных семей, в которых имеется нетрудоустроенный родитель. Профилактика социального сиротства |
| **3. Задачи проекта** | Организация трудоустройства одиноких родителей |
| **4. Адресная направленность проекта** | Неполные семьи, имеющие детей в возрасте 1,5-7 лет |
| **5. Содержание и структура проекта** | Согласно анализу целевой группы, более 50% одиноких родителей, имеющие детей в возрасте 1,5-7 лет не трудоустроены, в связи с отсутствием людей, желающих оказывать бесплатно такую услугу, как кратковременный присмотр за ребенком в период трудоустройства, прохождения медицинской комиссии и сбора пакета документов для оформления ребенка в дошкольное учреждение.  Структура проекта заключается в выявлении одиноких, нетрудоустроенных родителей, во взаимодействии с ЦЗН г. Бодайбо по трудоустройству родителя, во взаимодействии с Управлением образования по устройству ребенка в дошкольное учреждение, оказание одинокому родителю, с привлечением волонтёров, такой услуги как бесплатный кратковременный присмотр за ребенком на период трудоустройства родителя и оформления ребенка в дошкольное учреждение.  Решение проблем в рамках проекта необходимо в связи с отсутствием в Бодайбинском районе волонтёрской деятельности, направленной на постоянное улучшение качества жизни неполных семей, для ранней профилактики социального сиротства, так как более 30 % одиноких, нетрудоустроенных родителей, после рождения ребенка начинают вести асоциальный образ жизни. Это связано с отсутствием помощи со стороны родственников, с отсутствием денежных средств для должного воспитания ребенка. |
| **6. Описание социальной услуги и новых методик, технологий, применяемых в рамках Проекта** | Содействие в трудоустройстве, содействие в оформлении ребенка в дошкольное учреждение.  Бесплатный кратковременный присмотр за ребенком с привлечением волонтеров на период трудоустройства родителя. |
| **7. Описание основных мероприятий проекта** | Привлечение волонтёров методом раздачи листовок, размещение информации на сайте учреждения, в СМИ.  Выявление одиноких, нетрудоустроенных родителей с детьми в возрасте 1,5-7 лет.  Работа психолога с одиноким родителем направленная на мотивацию улучшения качества жизни.  Предложение одинокому родителю свободных вакансий, на основании образования и опыта работы.  Содействие в оформлении ребенка в дошкольное учреждение.  Кратковременный присмотр за ребенком с привлечением волонтёров на период оформления трудоустройства, прохождения медицинской комиссии и оформление ребенка в дошкольное учреждение. |
| **8. Ожидаемые результаты Проекта** | Ожидается уменьшение социального сиротства, улучшение качества жизни неполных семей. |
| **9. Ресурсное обеспечение Проекта** | Имеется Компьютера, МФУ, бумага для печати листовок, буклетов для привлечения волонтеров.  Имеется сайт учреждения для размещения информации о работе проекта, информации для привлечения волонтеров, специалисты для работы в рамках проекта. |
| **10. Управление, мониторинг и оценка эффективности реализации Проекта** | куратор проекта – заведующая отделением сопровождения замещающих семей Докова Елизавета Александровна.  Взаимодействие с целевой группой Проекта будет проходить средством постоянных посещение неполных семей, средством сбора одиноких родителей с привлечением психолога для решения имеющихся проблем в неполных семьях.  Мониторинг результатов работы Проекта будет заключаться в количестве трудоустроенных родителей и детей, оформленных в дошкольные учреждения.  Контроль за реализацией мероприятий проекта будет вести Директор учреждения. |
| **11. Оценка социальной эффективности Проекта** | Оценка социальной эффективности Проекта будет заключаться в количестве неполных семей, в которых улучшилось качество жизни, финансовое положение семей. |